## Como usar
Planilha do painel de implantações
O painel lê 4 abas. Não renomeie as abas nem os cabeçalhos da linha 1.
Clientes — um cliente por linha, com ID único (ex.: CLI-001). Evita grafias diferentes do mesmo cliente.
Implantacoes — uma linha por implantação. id_cliente vem da aba Clientes. valor_orcado = orçamento aprovado.
Lancamentos — cada custo da implantação (nota, folha, empreiteiro, deslocamento).
Deixe data_pagamento em branco enquanto não pagar: o painel marca 'A vencer' ou 'Vencido' pelo vencimento.
Economias — só negociação na compra e reaproveitamento de estoque.
'Execução abaixo do orçado' é calculada sozinha: orçado − custo − (negociação + estoque), só nas concluídas.
Status da implantação: Planejada, Em andamento ou Concluída.
As linhas atuais são exemplo — apague e lance as implantações reais.

## Clientes
id_cliente | nome | cidade
CLI-001 | Condomínio Parque das Flores | São Paulo
CLI-002 | Edifício Solar Paulista | São Paulo
CLI-003 | Residencial Vila Nova | Santo André
CLI-004 | Condomínio Jardim Europa | Barueri
CLI-005 | Centro Empresarial Alpha | Osasco
CLI-006 | Residencial Bosque Azul | Guarulhos
CLI-007 | Edifício Monte Verde | São Paulo

## Implantacoes
id_implantacao | id_cliente | tipo | descricao | data_inicio | data_conclusao | status | valor_orcado
IMP-001 | CLI-001 | Portaria remota | Migração da portaria física para remota | 2026-03-02 | 2026-04-10 | Concluída | 48000
IMP-002 | CLI-002 | CFTV | 32 câmeras IP + NVR | 2026-03-16 | 2026-04-02 | Concluída | 31500
IMP-003 | CLI-003 | Controle de acesso | Facial em 4 acessos + tags veiculares | 2026-04-06 | 2026-05-08 | Concluída | 22800
IMP-004 | CLI-004 | Interfonia | Interfonia IP em 120 unidades | 2026-05-04 | 2026-06-12 | Concluída | 27400
IMP-005 | CLI-005 | CFTV | Ampliação CFTV — 18 câmeras | 2026-06-01 | 2026-06-26 | Concluída | 16900
IMP-006 | CLI-006 | Portaria remota | Portaria remota + clausura | 2026-07-06 | 2026-08-21 | Concluída | 52300
IMP-007 | CLI-007 | Controle de acesso | Catracas e leitores QR no hall | 2026-08-03 |  | Em andamento | 35600
IMP-008 | CLI-001 | CFTV | Troca de câmeras analógicas por IP | 2026-08-24 |  | Em andamento | 19800
IMP-009 | CLI-004 | Portaria remota | Portaria remota bloco B | 2026-09-14 |  | Em andamento | 41200
IMP-010 | CLI-002 | Interfonia | Interfonia IP — torre 2 | 2026-10-13 |  | Planejada | 18600

## Lancamentos
id_lancamento | id_implantacao | categoria | fornecedor | descricao | valor | vencimento | data_pagamento
LAN-001 | IMP-001 | Equipamentos/materiais | Intelbras (distribuidor) | Controladores, câmeras e cabeamento | 24800 | 2026-03-20 | 2026-03-19
LAN-002 | IMP-001 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação — 3 técnicos | 9600 | 2026-04-15 | 2026-04-15
LAN-003 | IMP-001 | Terceiros/empreiteiros | Elétrica Silva | Infra elétrica e eletrocalhas | 6200 | 2026-04-20 | 2026-04-22
LAN-004 | IMP-001 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Combustível e pedágios | 1350 | 2026-04-15 | 2026-04-15
LAN-005 | IMP-002 | Equipamentos/materiais | Hikvision (distribuidor) | Câmeras IP e NVR | 17900 | 2026-03-25 | 2026-03-25
LAN-006 | IMP-002 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação e configuração | 5800 | 2026-04-10 | 2026-04-10
LAN-007 | IMP-002 | Terceiros/empreiteiros | Rede & Cia | Cabeamento estruturado | 4100 | 2026-04-12 | 2026-04-12
LAN-008 | IMP-002 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Deslocamentos | 720 | 2026-04-10 | 2026-04-10
LAN-009 | IMP-003 | Equipamentos/materiais | ControlID (distribuidor) | Leitores faciais e antenas UHF | 11200 | 2026-04-20 | 2026-04-20
LAN-010 | IMP-003 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação | 4800 | 2026-05-15 | 2026-05-15
LAN-011 | IMP-003 | Terceiros/empreiteiros | Serralheria Aço Forte | Adequação de portões | 3900 | 2026-05-20 | 2026-05-28
LAN-012 | IMP-003 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Deslocamentos | 980 | 2026-05-15 | 2026-05-15
LAN-013 | IMP-004 | Equipamentos/materiais | Intelbras (distribuidor) | Centrais e terminais IP | 15600 | 2026-05-18 | 2026-05-18
LAN-014 | IMP-004 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação em 120 unidades | 7400 | 2026-06-20 | 2026-06-20
LAN-015 | IMP-004 | Terceiros/empreiteiros | Rede & Cia | Passagem de cabos | 3300 | 2026-06-25 | 2026-06-25
LAN-016 | IMP-004 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Deslocamentos | 860 | 2026-06-20 | 2026-06-20
LAN-017 | IMP-005 | Equipamentos/materiais | Hikvision (distribuidor) | Câmeras e switch PoE | 9800 | 2026-06-10 | 2026-06-10
LAN-018 | IMP-005 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação | 3900 | 2026-07-05 | 2026-07-05
LAN-019 | IMP-005 | Terceiros/empreiteiros | Rede & Cia | Cabeamento | 2400 | 2026-07-08 | 2026-07-08
LAN-020 | IMP-005 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Deslocamentos | 540 | 2026-07-05 | 2026-07-05
LAN-021 | IMP-006 | Equipamentos/materiais | Intelbras (distribuidor) | Controladores, clausura e câmeras | 27900 | 2026-07-20 | 2026-07-20
LAN-022 | IMP-006 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação — 4 técnicos | 11200 | 2026-08-28 | 2026-08-28
LAN-023 | IMP-006 | Terceiros/empreiteiros | Elétrica Silva | Infra elétrica | 7600 | 2026-09-05
LAN-024 | IMP-006 | Deslocamento/infraestrutura | Frota própria | Deslocamentos | 1480 | 2026-08-28 | 2026-08-28
LAN-025 | IMP-007 | Equipamentos/materiais | ControlID (distribuidor) | Catracas e leitores QR | 19400 | 2026-08-20 | 2026-08-20
LAN-026 | IMP-007 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação (parcial) | 4200 | 2026-09-25
LAN-027 | IMP-007 | Terceiros/empreiteiros | Serralheria Aço Forte | Base das catracas | 5100 | 2026-10-10
LAN-028 | IMP-008 | Equipamentos/materiais | Hikvision (distribuidor) | Câmeras IP | 10400 | 2026-09-10 | 2026-09-10
LAN-029 | IMP-008 | Mão de obra própria | Equipe interna | Instalação | 3600 | 2026-10-15
LAN-030 | IMP-009 | Equipamentos/materiais | Intelbras (distribuidor) | Controladores e câmeras | 21800 | 2026-10-05
LAN-031 | IMP-009 | Terceiros/empreiteiros | Elétrica Silva | Infra elétrica | 4900 | 2026-09-26

## Economias
id_economia | id_implantacao | origem | descricao | valor | data
ECO-001 | IMP-001 | Negociação na compra | Desconto de 8% no lote de controladores | 2150 | 2026-03-19
ECO-002 | IMP-001 | Reaproveitamento de estoque | Rack e nobreak do estoque | 1800 | 2026-03-25
ECO-003 | IMP-002 | Negociação na compra | Frete grátis + 5% à vista | 1100 | 2026-03-25
ECO-004 | IMP-003 | Reaproveitamento de estoque | Fechaduras magnéticas do estoque | 1350 | 2026-04-20
ECO-005 | IMP-004 | Negociação na compra | Desconto por volume nos terminais | 1900 | 2026-05-18
ECO-006 | IMP-006 | Negociação na compra | Desconto de 6% no kit clausura | 1650 | 2026-07-20
ECO-007 | IMP-006 | Reaproveitamento de estoque | Câmeras remanejadas de outra obra | 2400 | 2026-07-22
ECO-008 | IMP-007 | Negociação na compra | Condição especial em catracas | 2300 | 2026-08-20
ECO-009 | IMP-008 | Reaproveitamento de estoque | Switch PoE do estoque | 950 | 2026-09-10